## data
4570800%
proyecto_id | Nombre Tarea | clave | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Costo (USD) | Planeado | Ejecutado | Diferencia | Estado | Peso %
1 | Diseño de planos | 1Diseño de planos | 2025-01-21 | 2025-01-25 | 5 | 2000 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 3.077%
1 | Compra de materiales | 1Compra de materiales | 2025-01-26 | 2025-01-30 | 5 | 15000 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 23.08%
1 | Preparación del terreno | 1Preparación del terreno | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 5 | 5000 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 7.692%
1 | Instalación de cimientos | 1Instalación de cimientos | 2025-02-04 | 2025-02-09 | 5 | 8000 | 100% | 75% | -25% | En ejecución con retraso | 12.31%
1 | Montaje de estructura | 1Montaje de estructura | 2025-02-10 | 2025-02-19 | 10 | 20000 | 100% | 2% | -98% | En ejecución con retraso | 30.77%
1 | Instalación de cubierta | 1Instalación de cubierta | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 5 | 10000 | 20% | 0% | -20% | Sin iniciar | 15.38%
1 | Pintura y acabados | 1Pintura y acabados | 2025-02-25 | 2025-03-01 | 5 | 5000 | 0% | 0% | 0% | Sin iniciar | 7.692%
2 | Corte de planchas | 2Corte de planchas | 2025-01-31 | 2025-02-02 | 3 | 3000 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 9.677%
2 | Conformado de piezas | 2Conformado de piezas | 2025-02-03 | 2025-02-06 | 4 | 4500 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 14.52%
2 | Soldadura de tanques | 2Soldadura de tanques | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 8 | 12000 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 38.71%
2 | Pruebas de estanqueidad | 2Pruebas de estanqueidad | 2025-02-15 | 2025-02-16 | 2 | 2000 | 100% | 66% | -34% | En ejecución con retraso | 6.452%
2 | Pintura anticorrosiva | 2Pintura anticorrosiva | 2025-02-17 | 2025-02-19 | 3 | 3500 | 100% | 0% | -100% | Sin iniciar | 11.29%
2 | Transporte e instalación | 2Transporte e instalación | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 5 | 6000 | 20% | 0% | -20% | Sin iniciar | 19.35%
3 | Diseño de soportes | 3Diseño de soportes | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 3 | 1500 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 5.66%
3 | Fabricación de vigas | 3Fabricación de vigas | 2025-02-08 | 2025-02-14 | 7 | 8000 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 30.19%
3 | Instalación de rieles | 3Instalación de rieles | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 5 | 5000 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 18.87%
3 | Montaje de puente grúa | 3Montaje de puente grúa | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 5 | 10000 | 20% | 7% | -13% | En ejecución con retraso | 37.74%
3 | Pruebas de funcionamiento | 3Pruebas de funcionamiento | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2 | 2000 | 0% | 0% | 0% | Sin iniciar | 7.547%
4 | Diagnóstico de fallas | 4Diagnóstico de fallas | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2 | 1000 | 100% | 100% | 0% | Terminada | 7.407%
4 | Desmontaje de piezas | 4Desmontaje de piezas | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 3 | 2000 | 100% | 92% | -8% | En ejecución con retraso | 14.81%
4 | Reparación de motor | 4Reparación de motor | 2025-02-15 | 2025-02-19 | 5 | 5000 | 100% | 74.5% | -25.5% | En ejecución con retraso | 37.04%
4 | Reemplazo de componentes | 4Reemplazo de componentes | 2025-02-20 | 2025-02-22 | 3 | 4000 | 33.33% | 21% | -12.33% | En ejecución con retraso | 29.63%
4 | Pruebas de funcionamiento | 4Pruebas de funcionamiento | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2 | 1500 | 0% | 0% | 0% | Sin iniciar | 11.11%
5 | Diseño del sistema | 5Diseño del sistema | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 3 | 2000 | 100% | 80% | -20% | En ejecución con retraso | 6.667%
5 | Compra de equipos | 5Compra de equipos | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 4 | 12000 | 75% | 5% | -70% | En ejecución con retraso | 40%
5 | Instalación de ductos | 5Instalación de ductos | 2025-02-22 | 2025-02-26 | 5 | 8000 | 0% | 0% | 0% | Sin iniciar | 26.67%
5 | Montaje de ventiladores | 5Montaje de ventiladores | 2025-02-27 | 2025-03-01 | 3 | 6000 | 0% | 0% | 0% | Sin iniciar | 20%
5 | Pruebas del sistema | 5Pruebas del sistema | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2 | 2000 | 0% | 0% | 0% | Sin iniciar | 6.667%

## programado
[7 empty] | 4567700% | 4567800% | 4567900% | 4568000% | 4568100% | 4568200% | 4568300% | 4568400% | 4568500% | 4568600% | 4568700% | 4568800% | 4568900% | 4569000% | 4569100% | 4569200% | 4569300% | 4569400% | 4569500% | 4569600% | 4569700% | 4569800% | 4569900% | 4570000% | 4570100% | 4570200% | 4570300% | 4570400% | 4570500% | 4570600% | 4570700% | 4570800% | 4570900% | 4571000% | 4571100% | 4571200% | 4571300% | 4571400% | 4571500% | 4571600% | 4571700% | 4571800% | 4571900% | Fecha | proyecto_id | programdo | ejecutado
proyecto_id | Nombre Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Costo (USD) | peso % | [43 empty] | 4567700% | 1 | 0
1 | Programado | [5 empty] | 0% | 0.6154% | 1.231% | 1.846% | 2.462% | 3.077% | 7.692% | 12.31% | 17.88% | 23.46% | 29.04% | 30% | 30.96% | 31.92% | 32.88% | 35.9% | 37.95% | 40% | 42.05% | 44.1% | 46.15% | 49.23% | 52.31% | 55.38% | 58.46% | 61.54% | 64.62% | 67.69% | 70.77% | 73.85% | 76.92% | 80% | 83.08% | 86.15% | 89.23% | 92.31% | 93.85% | 95.38% | 96.92% | 98.46% | 100% | 100% | 100% | 4567800% | 1 | 0.0061538
1 | Diseño de planos | 4567800% | 4568200% | 5 | 2000 | 3.077% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4567900% | 1 | 0.012308
1 | Compra de materiales | 4568300% | 4568700% | 5 | 15000 | 23.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568000% | 1 | 0.018462
1 | Preparación del terreno | 4568500% | 4569200% | 5 | 5000 | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568100% | 1 | 0.024615
1 | Instalación de cimientos | 4569200% | 4569700% | 5 | 8000 | 12.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 33.33% | 50% | 66.67% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568200% | 1 | 0.030769
1 | Montaje de estructura | 4569800% | 4570700% | 10 | 20000 | 30.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568300% | 1 | 0.076923
1 | Instalación de cubierta | 4570800% | 4571200% | 5 | 10000 | 15.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568400% | 1 | 0.12308
1 | Pintura y acabados | 4571300% | 4571700% | 5 | 5000 | 7.692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 4568500% | 1 | 0.17885
2 | Programado | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.226% | 6.452% | 9.677% | 13.31% | 16.94% | 20.56% | 24.19% | 29.03% | 33.87% | 38.71% | 43.55% | 48.39% | 53.23% | 58.06% | 62.9% | 66.13% | 69.35% | 73.12% | 76.88% | 80.65% | 84.52% | 88.39% | 92.26% | 96.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568600% | 1 | 0.23462
2 | Corte de planchas | 4568800% | 4569000% | 3 | 3000 | 9.677% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568700% | 1 | 0.29038
2 | Conformado de piezas | 4569100% | 4569400% | 4 | 4500 | 14.52% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568800% | 1 | 0.3
2 | Soldadura de tanques | 4569500% | 4570200% | 8 | 12000 | 38.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4568900% | 1 | 0.30962
2 | Pruebas de estanqueidad | 4570300% | 4570400% | 2 | 2000 | 6.452% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569000% | 1 | 0.31923
2 | Pintura anticorrosiva | 4570500% | 4570700% | 3 | 3500 | 11.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569100% | 1 | 0.32885
2 | Transporte e instalación | 4570800% | 4571200% | 5 | 6000 | 19.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569200% | 1 | 0.35897
3 | Programado | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.887% | 3.774% | 5.66% | 9.973% | 14.29% | 18.6% | 22.91% | 27.22% | 31.54% | 35.85% | 39.62% | 43.4% | 47.17% | 50.94% | 54.72% | 62.26% | 69.81% | 77.36% | 84.91% | 92.45% | 96.23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569300% | 1 | 0.37949
3 | Diseño de soportes | 4569300% | 4569500% | 3 | 1500 | 5.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569400% | 1 | 0.4
3 | Fabricación de vigas | 4569600% | 4570200% | 7 | 8000 | 30.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 71.43% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569500% | 1 | 0.42051
3 | Instalación de rieles | 4570300% | 4570700% | 5 | 5000 | 18.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569600% | 1 | 0.44103
3 | Montaje de puente grúa | 4570800% | 4571200% | 5 | 10000 | 37.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569700% | 1 | 0.46154
3 | Pruebas de funcionamiento | 4571300% | 4571400% | 2 | 2000 | 7.547% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569800% | 1 | 0.49231
4 | Programado | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.704% | 7.407% | 12.35% | 17.28% | 22.22% | 29.63% | 37.04% | 44.44% | 51.85% | 59.26% | 69.14% | 79.01% | 88.89% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4569900% | 1 | 0.52308
4 | Diagnóstico de fallas | 4569800% | 4569900% | 2 | 1000 | 7.407% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4570000% | 1 | 0.55385
4 | Desmontaje de piezas | 4570000% | 4570200% | 3 | 2000 | 14.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4570100% | 1 | 0.58462
4 | Reparación de motor | 4570300% | 4570700% | 5 | 5000 | 37.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4570200% | 1 | 0.61538
4 | Reemplazo de componentes | 4570800% | 4571000% | 3 | 4000 | 29.63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4570300% | 1 | 0.64615
4 | Pruebas de funcionamiento | 4571100% | 4571200% | 2 | 1500 | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4570400% | 1 | 0.67692
5 | Programado | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.222% | 4.444% | 6.667% | 16.67% | 26.67% | 36.67% | 46.67% | 52% | 57.33% | 62.67% | 68% | 73.33% | 80% | 86.67% | 93.33% | 96.67% | 100% | 4570500% | 1 | 0.70769
5 | Diseño del sistema | 4570300% | 4570500% | 3 | 2000 | 6.667% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4570600% | 1 | 0.73846
5 | Compra de equipos | 4570600% | 4570900% | 4 | 12000 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4570700% | 1 | 0.76923
5 | Instalación de ductos | 4571000% | 4571400% | 5 | 8000 | 26.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 4570800% | 1 | 0.8
5 | Montaje de ventiladores | 4571500% | 4571700% | 3 | 6000 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 4570900% | 1 | 0.83077
5 | Pruebas del sistema | 4571800% | 4571900% | 2 | 2000 | 6.667% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 4571000% | 1 | 0.86154
[50 empty] | 4571100% | 1 | 0.89231
[50 empty] | 4571200% | 1 | 0.92308
[50 empty] | 4571300% | 1 | 0.93846
[50 empty] | 4571400% | 1 | 0.95385
[50 empty] | 4571500% | 1 | 0.96923
[50 empty] | 4571600% | 1 | 0.98462
[50 empty] | 4571700% | 1 | 1
[50 empty] | 4571800% | 1 | 1
[50 empty] | 4571900% | 1 | 1
[50 empty] | 4568700% | 2 | 0
[50 empty] | 4568800% | 2 | 0.032258
[50 empty] | 4568900% | 2 | 0.064516
[50 empty] | 4569000% | 2 | 0.096774
[50 empty] | 4569100% | 2 | 0.13306
[50 empty] | 4569200% | 2 | 0.16935
[50 empty] | 4569300% | 2 | 0.20565
[50 empty] | 4569400% | 2 | 0.24194
[50 empty] | 4569500% | 2 | 0.29032
[50 empty] | 4569600% | 2 | 0.33871
[50 empty] | 4569700% | 2 | 0.3871
[50 empty] | 4569800% | 2 | 0.43548
[50 empty] | 4569900% | 2 | 0.48387
[50 empty] | 4570000% | 2 | 0.53226
[50 empty] | 4570100% | 2 | 0.58065
[50 empty] | 4570200% | 2 | 0.62903
[50 empty] | 4570300% | 2 | 0.66129
[50 empty] | 4570400% | 2 | 0.69355
[50 empty] | 4570500% | 2 | 0.73118
[50 empty] | 4570600% | 2 | 0.76882
[50 empty] | 4570700% | 2 | 0.80645
[50 empty] | 4570800% | 2 | 0.84516
[50 empty] | 4570900% | 2 | 0.88387
[50 empty] | 4571000% | 2 | 0.92258
[50 empty] | 4571100% | 2 | 0.96129
[50 empty] | 4571200% | 2 | 1
[50 empty] | 4569200% | 3 | 0
[50 empty] | 4569300% | 3 | 0.018868
[50 empty] | 4569400% | 3 | 0.037736
[50 empty] | 4569500% | 3 | 0.056604
[50 empty] | 4569600% | 3 | 0.09973
[50 empty] | 4569700% | 3 | 0.14286
[50 empty] | 4569800% | 3 | 0.18598
[50 empty] | 4569900% | 3 | 0.22911
[50 empty] | 4570000% | 3 | 0.27224
[50 empty] | 4570100% | 3 | 0.31536
[50 empty] | 4570200% | 3 | 0.35849
[50 empty] | 4570300% | 3 | 0.39623
[50 empty] | 4570400% | 3 | 0.43396
[50 empty] | 4570500% | 3 | 0.4717
[50 empty] | 4570600% | 3 | 0.50943
[50 empty] | 4570700% | 3 | 0.54717
[50 empty] | 4570800% | 3 | 0.62264
[50 empty] | 4570900% | 3 | 0.69811
[50 empty] | 4571000% | 3 | 0.77358
[50 empty] | 4571100% | 3 | 0.84906
[50 empty] | 4571200% | 3 | 0.92453
[50 empty] | 4571300% | 3 | 0.96226
[50 empty] | 4571400% | 3 | 1
[50 empty] | 4569700% | 4 | 0
[50 empty] | 4569800% | 4 | 0.037037
[50 empty] | 4569900% | 4 | 0.074074
[50 empty] | 4570000% | 4 | 0.12346
[50 empty] | 4570100% | 4 | 0.17284
[50 empty] | 4570200% | 4 | 0.22222
[50 empty] | 4570300% | 4 | 0.2963
[50 empty] | 4570400% | 4 | 0.37037
[50 empty] | 4570500% | 4 | 0.44444
[50 empty] | 4570600% | 4 | 0.51852
[50 empty] | 4570700% | 4 | 0.59259
[50 empty] | 4570800% | 4 | 0.69136
[50 empty] | 4570900% | 4 | 0.79012
[50 empty] | 4571000% | 4 | 0.88889
[50 empty] | 4571100% | 4 | 0.94444
[50 empty] | 4571200% | 4 | 1
[50 empty] | 4570200% | 5 | 0
[50 empty] | 4570300% | 5 | 0.022222
[50 empty] | 4570400% | 5 | 0.044444
[50 empty] | 4570500% | 5 | 0.066667
[50 empty] | 4570600% | 5 | 0.16667
[50 empty] | 4570700% | 5 | 0.26667
[50 empty] | 4570800% | 5 | 0.36667
[50 empty] | 4570900% | 5 | 0.46667
[50 empty] | 4571000% | 5 | 0.52
[50 empty] | 4571100% | 5 | 0.57333
[50 empty] | 4571200% | 5 | 0.62667
[50 empty] | 4571300% | 5 | 0.68
[50 empty] | 4571400% | 5 | 0.73333
[50 empty] | 4571500% | 5 | 0.8
[50 empty] | 4571600% | 5 | 0.86667
[50 empty] | 4571700% | 5 | 0.93333
[50 empty] | 4571800% | 5 | 0.96667
[50 empty] | 4571900% | 5 | 1

## ejecutado
[9 empty] | 4567700% | 4567800% | 4567900% | 4568000% | 4568100% | 4568200% | 4568300% | 4568400% | 4568500% | 4568600% | 4568700% | 4568800% | 4568900% | 4569000% | 4569100% | 4569200% | 4569300% | 4569400% | 4569500% | 4569600% | 4569700% | 4569800% | 4569900% | 4570000% | 4570100% | 4570200% | 4570300% | 4570400% | 4570500% | 4570600% | 4570700% | 4570800% | 4570900% | 4571000% | 4571100% | 4571200% | 4571300% | 4571400% | 4571500% | 4571600% | 4571700% | 4571800% | 4571900%
proyecto_id | Nombre Tarea |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (días) | Costo (USD) | peso % | Avnce
1 | Programado | 1Programado | [6 empty] | 0% | 0.3077% | 0.6154% | 1.077% | 1.846% | 2.462% | 7.385% | 16.92% | 20.19% | 24.42% | 26.5% | 29.58% | 32.73% | 33.12% | 33.5% | 33.85% | 35.82% | 37.54% | 39.75% | 40.62% | 41.72% | 42.09% | 43.08% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69% | 43.69%
1 | Diseño de planos | 1Diseño de planos | 4567800% | 4568200% | 5 | 2000 | 3.077% | 100% |  | 10% | 10% | 15% | 25% | 20% | 10% | 10%
1 | Compra de materiales | 1Compra de materiales | 4568300% | 4568700% | 5 | 15000 | 23.08% | 100% | [6 empty] | 20% | 40% | 10% | 10% | 5% | 7% | 8%
1 | Preparación del terreno | 1Preparación del terreno | 4568500% | 4569200% | 5 | 5000 | 7.692% | 100% | [8 empty] | 12.5% | 25% | 12% | 19% | 17% | 5% | 5% | 4.5%
1 | Instalación de cimientos | 1Instalación de cimientos | 4569200% | 4569700% | 5 | 8000 | 12.31% | 75% | [16 empty] | 16% | 14% | 18% | 7% | 9% | 3% | 8%
1 | Montaje de estructura | 1Montaje de estructura | 4569800% | 4570700% | 10 | 20000 | 30.77% | 2% | [23 empty] | 2%
1 | Instalación de cubierta | 1Instalación de cubierta | 4570800% | 4571200% | 5 | 10000 | 15.38% | 0%
1 | Pintura y acabados | 1Pintura y acabados | 4571300% | 4571700% | 5 | 5000 | 7.692% | 0%
2 | Programado | 2Programado | [5 empty] | 1576% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9677% | 1.935% | 3.387% | 5.806% | 7.742% | 11.61% | 18.39% | 24.68% | 35.81% | 41.18% | 49.55% | 57.29% | 59.23% | 61.16% | 62.9% | 63.94% | 64.84% | 66% | 66.45% | 67.03% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16% | 67.16%
2 | Corte de planchas | 2Corte de planchas | 4568800% | 4569000% | 3 | 3000 | 9.677% | 100% | [11 empty] | 10% | 10% | 15% | 25% | 20% | 10% | 10%
2 | Conformado de piezas | 2Conformado de piezas | 4569100% | 4569400% | 4 | 4500 | 14.52% | 100% | [16 empty] | 20% | 40% | 10% | 10% | 5% | 7% | 8%
2 | Soldadura de tanques | 2Soldadura de tanques | 4569500% | 4570200% | 8 | 12000 | 38.71% | 100% | [18 empty] | 12.5% | 25% | 12% | 19% | 17% | 5% | 5% | 4.5%
2 | Pruebas de estanqueidad | 2Pruebas de estanqueidad | 4570300% | 4570400% | 2 | 2000 | 6.452% | 66% | [26 empty] | 16% | 14% | 18% | 7% | 9% | 2%
2 | Pintura anticorrosiva | 2Pintura anticorrosiva | 4570500% | 4570700% | 3 | 3500 | 11.29% | 0%
2 | Transporte e instalación | 2Transporte e instalación | 4570800% | 4571200% | 5 | 6000 | 19.35% | 0%
3 | Programado | 3Programado | [5 empty] | 1108% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.566% | 1.132% | 1.981% | 3.396% | 4.528% | 11.13% | 23.77% | 29.15% | 36.89% | 40.66% | 46.36% | 51.98% | 54.06% | 56.51% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36% | 57.36%
3 | Diseño de soportes | 3Diseño de soportes | 4569300% | 4569500% | 3 | 1500 | 5.66% | 100% | [16 empty] | 10% | 10% | 15% | 25% | 20% | 10% | 10%
3 | Fabricación de vigas | 3Fabricación de vigas | 4569600% | 4570200% | 7 | 8000 | 30.19% | 100% | [21 empty] | 20% | 40% | 10% | 10% | 5% | 7% | 8%
3 | Instalación de rieles | 3Instalación de rieles | 4570300% | 4570700% | 5 | 5000 | 18.87% | 100% | [23 empty] | 12.5% | 25% | 12% | 19% | 17% | 5% | 5% | 4.5%
3 | Montaje de puente grúa | 3Montaje de puente grúa | 4570800% | 4571200% | 5 | 10000 | 37.74% | 7% | [28 empty] | 3% | 4%
3 | Pruebas de funcionamiento | 3Pruebas de funcionamiento | 4571300% | 4571400% | 2 | 2000 | 7.547% | 0%
4 | Programado | 4Programado | [5 empty] | 803.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.7407% | 1.481% | 2.593% | 4.444% | 5.926% | 9.63% | 16.3% | 22.41% | 33.15% | 38.33% | 46.41% | 50.11% | 50.11% | 50.11% | 50.11% | 50.11% | 50.11% | 50.11% | 52.19% | 54.85% | 54.85% | 54.85% | 54.85%
4 | Diagnóstico de fallas | 4Diagnóstico de fallas | 4569800% | 4569900% | 2 | 1000 | 7.407% | 100% | [20 empty] | 10% | 10% | 15% | 25% | 20% | 10% | 10%
4 | Desmontaje de piezas | 4Desmontaje de piezas | 4570000% | 4570200% | 3 | 2000 | 14.81% | 92% | [25 empty] | 20% | 40% | 10% | 10% | 5% | 7%
4 | Reparación de motor | 4Reparación de motor | 4570300% | 4570700% | 5 | 5000 | 37.04% | 74.5% | [27 empty] | 12.5% | 25% | 12% | 19% | 6%
4 | Reemplazo de componentes | 4Reemplazo de componentes | 4570800% | 4571000% | 3 | 4000 | 29.63% | 21% | [31 empty] | 5% | [6 empty] | 7% | 9%
4 | Pruebas de funcionamiento | 4Pruebas de funcionamiento | 4571100% | 4571200% | 2 | 1500 | 11.11% | 0%
5 | Programado | 5Programado | [5 empty] | 101.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6667% | 1.333% | 2.333% | 4% | 5% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333% | 7.333%
5 | Diseño del sistema | 5Diseño del sistema | 4570300% | 4570500% | 3 | 2000 | 6.667% | 80% | [26 empty] | 10% | 10% | 15% | 25% | 15% | 5%
5 | Compra de equipos | 5Compra de equipos | 4570600% | 4570900% | 4 | 12000 | 40% | 5% | [31 empty] | 5%
5 | Instalación de ductos | 5Instalación de ductos | 4571000% | 4571400% | 5 | 8000 | 26.67% | 0%
5 | Montaje de ventiladores | 5Montaje de ventiladores | 4571500% | 4571700% | 3 | 6000 | 20% | 0%
5 | Pruebas del sistema | 5Pruebas del sistema | 4571800% | 4571900% | 2 | 2000 | 6.667% | 0%

## resumen
Fecha | proyecto_id | programdo | ejecutado | 4570800%
4567700% | 1 | 0% | 0%
4567800% | 1 | 0.6154% | 0.3077%
4567900% | 1 | 1.231% | 0.6154%
4568000% | 1 | 1.846% | 1.077%
4568100% | 1 | 2.462% | 1.846%
4568200% | 1 | 3.077% | 2.462%
4568300% | 1 | 7.692% | 7.385%
4568400% | 1 | 12.31% | 16.92%
4568500% | 1 | 17.88% | 20.19%
4568600% | 1 | 23.46% | 24.42%
4568700% | 1 | 29.04% | 26.5%
4568800% | 1 | 30% | 29.58%
4568900% | 1 | 30.96% | 32.73%
4569000% | 1 | 31.92% | 33.12%
4569100% | 1 | 32.88% | 33.5%
4569200% | 1 | 35.9% | 33.85%
4569300% | 1 | 37.95% | 35.82%
4569400% | 1 | 40% | 37.54%
4569500% | 1 | 42.05% | 39.75%
4569600% | 1 | 44.1% | 40.62%
4569700% | 1 | 46.15% | 41.72%
4569800% | 1 | 49.23% | 42.09%
4569900% | 1 | 52.31% | 43.08%
4570000% | 1 | 55.38% | 43.69%
4570100% | 1 | 58.46% | 43.69%
4570200% | 1 | 61.54% | 43.69%
4570300% | 1 | 64.62% | 43.69%
4570400% | 1 | 67.69% | 43.69%
4570500% | 1 | 70.77% | 43.69%
4570600% | 1 | 73.85% | 43.69%
4570700% | 1 | 76.92% | 43.69%
4570800% | 1 | 80% | 43.69%
4570900% | 1 | 83.08%
4571000% | 1 | 86.15%
4571100% | 1 | 89.23%
4571200% | 1 | 92.31%
4571300% | 1 | 93.85%
4571400% | 1 | 95.38%
4571500% | 1 | 96.92%
4571600% | 1 | 98.46%
4571700% | 1 | 100%
4571800% | 1 | 100%
4571900% | 1 | 100%
4568700% | 2 | 0% | 0%
4568800% | 2 | 3.226% | 0.9677%
4568900% | 2 | 6.452% | 1.935%
4569000% | 2 | 9.677% | 3.387%
4569100% | 2 | 13.31% | 5.806%
4569200% | 2 | 16.94% | 7.742%
4569300% | 2 | 20.56% | 11.61%
4569400% | 2 | 24.19% | 18.39%
4569500% | 2 | 29.03% | 24.68%
4569600% | 2 | 33.87% | 35.81%
4569700% | 2 | 38.71% | 41.18%
4569800% | 2 | 43.55% | 49.55%
4569900% | 2 | 48.39% | 57.29%
4570000% | 2 | 53.23% | 59.23%
4570100% | 2 | 58.06% | 61.16%
4570200% | 2 | 62.9% | 62.9%
4570300% | 2 | 66.13% | 63.94%
4570400% | 2 | 69.35% | 64.84%
4570500% | 2 | 73.12% | 66%
4570600% | 2 | 76.88% | 66.45%
4570700% | 2 | 80.65% | 67.03%
4570800% | 2 | 84.52% | 67.16%
4570900% | 2 | 88.39%
4571000% | 2 | 92.26%
4571100% | 2 | 96.13%
4571200% | 2 | 100%
4569200% | 3 | 0% | 0%
4569300% | 3 | 1.887% | 0.566%
4569400% | 3 | 3.774% | 1.132%
4569500% | 3 | 5.66% | 1.981%
4569600% | 3 | 9.973% | 3.396%
4569700% | 3 | 14.29% | 4.528%
4569800% | 3 | 18.6% | 11.13%
4569900% | 3 | 22.91% | 23.77%
4570000% | 3 | 27.22% | 29.15%
4570100% | 3 | 31.54% | 36.89%
4570200% | 3 | 35.85% | 40.66%
4570300% | 3 | 39.62% | 46.36%
4570400% | 3 | 43.4% | 51.98%
4570500% | 3 | 47.17% | 54.06%
4570600% | 3 | 50.94% | 56.51%
4570700% | 3 | 54.72% | 57.36%
4570800% | 3 | 62.26% | 57.36%
4570900% | 3 | 69.81%
4571000% | 3 | 77.36%
4571100% | 3 | 84.91%
4571200% | 3 | 92.45%
4571300% | 3 | 96.23%
4571400% | 3 | 100%
4569700% | 4 | 0% | 0.7407%
4569800% | 4 | 3.704% | 1.481%
4569900% | 4 | 7.407% | 2.593%
4570000% | 4 | 12.35% | 4.444%
4570100% | 4 | 17.28% | 5.926%
4570200% | 4 | 22.22% | 9.63%
4570300% | 4 | 29.63% | 16.3%
4570400% | 4 | 37.04% | 22.41%
4570500% | 4 | 44.44% | 33.15%
4570600% | 4 | 51.85% | 38.33%
4570700% | 4 | 59.26% | 46.41%
4570800% | 4 | 69.14% | 50.11%
4570900% | 4 | 79.01%
4571000% | 4 | 88.89%
4571100% | 4 | 94.44%
4571200% | 4 | 100%
4570200% | 5 | 0% | 0%
4570300% | 5 | 2.222% | 0.6667%
4570400% | 5 | 4.444% | 1.333%
4570500% | 5 | 6.667% | 2.333%
4570600% | 5 | 16.67% | 4%
4570700% | 5 | 26.67% | 5%
4570800% | 5 | 36.67% | 7.333%
4570900% | 5 | 46.67%
4571000% | 5 | 52%
4571100% | 5 | 57.33%
4571200% | 5 | 62.67%
4571300% | 5 | 68%
4571400% | 5 | 73.33%
4571500% | 5 | 80%
4571600% | 5 | 86.67%
4571700% | 5 | 93.33%
4571800% | 5 | 96.67%
4571900% | 5 | 100%

## proyectos
proyecto_id | nombre_proyecto | inicio_proyecto | fin_proyecto | duracion_proyecto | costo_proyecto | Planeado | Ejecutado | Costo Planeado | Costo Ejecutado | Costo Real
1 | Construcción de Estructura Metálica para Nave Industrial | 4567800% | 4571700% | 39 | 65000 | 80% | 43.69% | 52000 | 28400 | 22720
2 | Fabricación de Tanques de Almacenamiento | 4568800% | 4571200% | 24 | 31000 | 84.52% | 67.16% | 26200 | 20820 | 18738
3 | Montaje de Puente Grúa | 4569300% | 4571400% | 21 | 26500 | 62.26% | 57.36% | 16500 | 15200 | 16720
4 | Reparación de Maquinaria Pesada | 4569800% | 4571200% | 14 | 13500 | 69.14% | 50.11% | 9333.33 | 6765 | 5073.75
5 | Instalación de Sistema de Ventilación Industrial | 4570300% | 4571900% | 16 | 30000 | 36.67% | 7.333% | 11000 | 2200 | 2090